Приложение № 1

к приказу МКУ Управление     образования МО «Тарбагатайский район» от «25» 01.2021 г. № 20

Медиаплан

по  информационному сопровождению и вопросам подготовки, организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2020 - 2021 учебном году в муниципальном образовании «Тарбагатайский район»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работа с участниками ГИА |  |  |  |
| 1.1 | Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2020- 2021 году: -места, сроки и порядок подачи заявление на участие в итоговом сочинении (изложении), собеседовании и ГИА; -порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; - порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; -выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; -перечень запрещённых и допустимых средств в пункте проведения экзамена; -процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена; -условия допуска к ГИА в резервные дни; - сроки, места и порядок информирования с результатами ГИА, итогового сочинения, собеседования; - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования; -оказание психологической помощи при необходимости. | Октябрь 2020- май 2021 | Муниципальные администраторы ОГЭ, ЕГЭ, руководители ОУ, классные руководители |
| 1.2 | Ознакомление с официальными источниками информации о проведении ГИА и о работе телефонов «горячей линии» | октябрь 2020 | Муниципальные администраторы ОГЭ, ЕГЭ, руководители ОУ |
| 1.3 | Ознакомление с возможностями использования информационных стендов (общешкольных, предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА | октябрь 2020 | Руководители ОУ |

|  |  |  | учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, слабо мотивированных на учебу | сентябрь 2020- май 2021 | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 1.5 | Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, допущенными нарушениями при проведении ГИА в 2020. | сентябрь 2020- май 2021 | учителя-предметники |
| 1.6 | Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2020, 2021. | сентябрь 2020- май 2021 | учителя-предметники |
| 1.7 | Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) 2020-2021 учебном году | октябрь - ноябрь 2020 | Учителя русского языка и литературы |
| 1.8 | Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 2020-2021 учебном году | октябрь - ноябрь 2020 | Учителя русского языка и литературы |
| 1.9 | Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения в ППЭ, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ | февраль-март 2021 | Руководители ОУ, классные руководители |
| 1.10 | Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем ЕГЭ честно!» | март 2021 | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 1.11 | Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2020-2021 году. | декабрь 2020, март-апрель 2021 |  |

|  | -о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; -об ответственности за нарушение порядка ГИА; -о дополнительных материалах при сдачи ГИА; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; -о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА |  | Классные руководители 9,11 классов, педагог-психолог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Профессионально ориентированная работа: -участие выпускников 9-11 классов в районных ярмарках вакансий рабочих мест; -участие выпускников 9-11 классов в днях открытых дверей на базе профессиональных образовательных учреждений, участие выпускников 11 классов в днях открытых дверей на базе высших профессиональных образовательных учреждений, участие в вебинарах по профориентированию. | октябрь 2020-май 2021 | Руководители ОУ, Классные руководители 9,11 классов |
| 1.13 | Участие в акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2021 | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| II. Публикации в СМИ, размещение информации на сайте ОУ, Управления образования |  |  |  |
| 2.1 | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | октябрь 2020 г. |  |
| 2.2 | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ | ноябрь, декабрь 2020 г. |  |
| 2.3 | о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | октябрь 2020 г. |  |
| 2.4 | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2020 г. |  |
| 2.5 | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |
| 2.6 | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |
| 2.7 | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку |  |
| III. Работа с родителями |  |  |  |
| 3.1 | Проведение общешкольных родительских собраний: -об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2020-2021 году; - об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9; -об организации работы с обучающимися на получение высоких результатов и испытывающими затруднение; | ноябрь 2020 февраль 2021 март 2021 | Руководители ОУ, Классные руководители 9,11 классов |
| 2.2 | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2020-2021 году: | октябрь 2020- август 2021 |  |

| 3.2 | -места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА; -порядок проведения итогового сочинения, собеседования по русскому языку, ГИА; -выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; -перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; -процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена; -условия допуска к ГИА в резервные дни; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку и ГИА; -сроки и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; -минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования; -оказание психологической помощи обучающимся испытывающим затруднения. |  | Классные руководители 9,11 классов педагог-психолог |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение школьных конференций, круглых столов и др.: -о психологической поддержке выпускников при подготовке и сдаче ГИА; -о необходимости посещения факультативов для успешного прохождения итоговой аттестации; -о перечнях вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях; -о работе телефонов «горячей линии» ГИА и Интернет-сайтов; -о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; -об использовании информационных стендов (общешкольных, предметных) и методических уголков по подготовке обучающихся к ГИА; -об условиях, создаваемых в ППЭ для детей с ОВЗ и инвалидов. | октябрь 2020 — апрель 2021 | Руководители ОУ, учителя-предметники педагог-психолог |

| 3.4 | Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся слабо мотивированных на учебу | сентябрь 2020 — апрель 2021 | классные руководители 9,11 классов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021 | Муниципальный администратор ЕГЭ |
| IV. Подготовка информационного материала |  |  |  |
| 4.1 | Обновление методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: -рекомендации для ответственных за организацию проведения ГИА в МО; -рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в ОУ; -рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и родительских собраний в МО (с приложением перечня тем); -рекомендации по проведению консультаций с выпускниками прошлых лет, обучающимися и выпускниками профессиональных ОУ; -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; -рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА | октябрь 2020-май 2021 | Классные руководители 9,11 классов. |
| 4.2 | Доведение до педагогических работников школы методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников по вопросам формирования благоприятного информационного пространства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формированию осознанного подхода обучающихся к образованию | ноябрь 2020- январь 2021 | Руководители ОУ педагог-психолог |
| 4.3 | Разработка памяток и информационных листовок для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам: -основные этапы и сроки подготовки к ГИА («Календарь важных дат»); | октябрь-декабрь 2020 | Классные |

|  | -права и обязанности участников экзаменов; -особенности проведения ГИА в 2020- 2021 году; -источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; -о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА |  | руководители 9,11 классов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Участие в опросах (анкетировании) участников ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 2021 году (по материалам ЦОКО) | октябрь 2020 февраль-март 2021 | Классные руководители 9,11 классов. |
| V. Обеспечение раздаточным материалом |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте школы методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников | по мере публикации | педагог-психолог |
| 5.2 | Размещение на общешкольных и предметных стендах информационных плакатов по проведению к ГИА | по мере публикации | учителя-предметники |
| 5.3 | Распространение памяток и листовок для участников ГИА и их родителей (законных представителей), в том числе и через сайт школы | в течение всего периода | Классные руководители |
| 5.4 | Обеспечение классных руководителей 9,11 классов опросными материалами о проведении анализа информированности участников ГИА об особенностях проведения ГИА | январь-март 2021 | Руководители ОУ |
| VI. Мероприятия в образовательных организациях |  |  |  |
| 6.1 | Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах информации о: -работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; -о процедуре проведения ГИА в 2021 году: сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА; сроки и места проведения ГИА; сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляции; сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; -изменения содержания КИМ по учебным предметам; -целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи ППЭ; | в течение всего периода | Руководители ОУ |

|  | -особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) и собеседования по русскому языку в 2020-2021 учебном году; -психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов | по мере публикации | Руководители ОУ |
| 6.3 | Участие в тематических совещаниях и заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2021 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2020-2021 года | сентябрь-ноябрь 2020 | Руководители ОУ руководители ШМО |
| 6.4 | Проведение анализа анкетирования информированности участников ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ | январь-апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 6.5 | Проведение работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2021 года | октябрь 2020-май 2021 | Классные руководители Учителя-предметники |
| 6.6 | Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году: стенды школы | В течение всего периода | Руководители ОУ |

| VII. Мероприятия на уровне МКУ управление образования МО «Тарбагатайский район» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, школьного уровней) для проведения информационноразъяснительной работы | В течении всего периода | Муниципальные администраторы ГИА |
| 7.2 | Участие в совещаниях в режиме видеоселектора по вопросам подготовки и проведения ГИА | В соответствии планом подготовки к ГИА | Муниципальные администраторы и операторы ГИА, члены ГЭК, работники ППЭ |
| 7.3 | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году в обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ и о порядке проведения ГИА в ППЭ | по отдельному плану | Муниципальные администраторы и операторы ГИА, члены ГЭК, работники ППЭ |
| 7.4 | Осуществление контроля за организацией и проведением в ОУ вопросов подготовки и проведения ГИА-9,11 | ноябрь 2019 февраль 2020 апрель 2020 | Муниципальные администраторы ГИА |