Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений

в МО "Тарбагатайский район»"
на 2021-2025годы

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский район" разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Республики Бурятия

Паспорт «дорожной карты»

по развитию муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений

в МО "Тарбагатайский район»"
на 2021-2025годы

| 1. | Цели | - Создание системы оценки эффективности дошкольного образования, направленной на повышение качества образования - повышение качества образовательных программ дошкольного образования - повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) - повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - повышение качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) - обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу повышение качества управления в ДОО |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ожидаемый результат | Наличие обоснованной муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025годы. |
| 3 | Показатели реализации дорожной карты - достижения ожидаемого результата. | Показатели: В соответствии с целями и комплексом мер - наличие необходимого и достаточного состава нормативных документов - участие в независимой оценке качества работы дошкольных образовательных организаций; - рейтингование дошкольных образовательных организаций (мониторинг); - социологический и психолого-педагогический мониторинг ожиданий, удовлетворенности родителей и педагогов относительно качества дошкольного образования; - демонстрация позитивной динамики по результатам оценки качества профессиональной деятельности руководящих и педагогических кадров; - 100% отдел образования, МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район", имеют специалистов, курирующего вопросы оценки качества дошкольного образования, прошедшего обучение по вопросам оценки качества образования и использования результатов оценочных процедур; - осуществление повышения квалификации 100% сотрудников отдела образования, МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район", (курирующих вопросы качества образования), администрации ОО, педагогов ОО по вопросам использования результатов оценочных процедур общероссийского и регионального уровней; по вопросам осуществления аналитической деятельности с использованием современных методов анализа (включая статистические методы); - проведение не менее 2 муниципальных совещаний по вопросам оценки качества дошкольного образования; - проведение муниципального ежегодного августовского совещания, включающего вопросы оценки эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации - осуществление в полном объеме мероприятий «дорожной карты». - по качеству образовательных программ дошкольного образования - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу - по повышению качества управления в ДОО - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - Доля дошкольных учреждений, имеющих высокие показатели по качеству содержания образовательной деятельности. - Доля педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. - Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. - Количество и качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. - Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги. - Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами (5-7 лет) - Доля воспитанников, участвующих в конкурсах на Всероссийском, региональном, муниципальном, уровнях - Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество образовательных услуг |
| 4 | Методы сбора и обработки информации | Математические, статистические, графические, табличные. Осуществление сбора информации производится посредством информационных систем АИС «Е-услуги. Образование», АИС СГО и с помощью традиционных форм (мониторинг деятельности ДОО по установленным показателям, анализ материалов и документов (Отчеты ДОО, статотчеты, др.) |
| 5 | Источники информации | - Данные муниципальных оценочных процедур ДОУ. По информации из проведенных опросов, анкетирований, тестирований, онлайн-опросов, самооценок, самообследований и т.д.) |
| 6 | Мониторинг показателей (мониторинг по неэффективным показателям и/или показателям с негативными последствиями не учитывается) | - Виды мониторингов: - -информационный (отчетные документы, процедуры представления документов); - - сравнительный (динамика представленных результатов); - - прогностический (с целью корректировки дальнейших действий) - Об обеспечении гарантий прав несовершеннолетних на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования; - - О соблюдении в ДОО соответствия обязательных требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - Стандарт) к структуре и объему образовательных программ; - - О соблюдении в ДОО соответствия обязательных требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к условиям реализации программы: - - Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе по вопросу соответствия созданных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; мониторинг количества и качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. - Требования к развивающей предметно-пространственной среде; - « Требования к кадровым условиям реализации Программы; - Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. - - Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования |
| 7 | Анализ. Адресные рекомендации. | Анализ, аналитические отчеты по выполнению дорожной карты, мониторинга проведенных исследований. Размещение адресных рекомендаций и аналитических материалов по итогам мониторинга: представление в ДОУ, размещение на сайтах МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ДОУ. |
| 8 | Меры, управленческие решения | - мероприятия с руководителями дошкольных образовательных организаций, направленные на повышение качества подготовки воспитанников: конференции, совещания, семинары, обмен педагогическим опытом приказы отдела образования по результатам проведенного анализа. |
| 9 | Анализ эффективности принятых мер | - онлайн и офлайн совещания; - конференции; - совещания отдела образования; ранжирование 00 по результатам оценки эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения |

План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки
качества образования дошкольных учреждений
в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025 годы

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные лица | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Целеполагание. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы оценки качества дошкольного в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка/внесение дополнений и утверждение Положения муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025 годы | 2021 сентябрь 2021 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Приказ об утверждении Положения муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025годы Предложения по внесению изменений: Приказ о внесении дополнений, изменений в Положение по муниципальной системе оценки качества дошкольного образования в МО «Тарбагатайский район» на 2021-2025 годы после проверки муниципальной системы оценки качества образования. |
| 1.2. | Разработка и утверждение дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025годы | октябрь 2021 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Проект дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский раон" на 2021-2025 годы Приказ об утверждении «дорожной карты» по развитию муниципальной системы оценки качества образования дошкольных учреждений в МО "Тарбагатайский район" на 2021-2025годы. |
| 1.3. | Разработка и утверждение пакета документов: 1. Перечень муниципальных процедур по ОКО; - - Разработка и утверждение муниципального порядка проведения оценки качества образования дошкольных образовательных учреждений - Разработка и утверждение Порядка проведения процедур по оценки качества образования дошкольных образовательных учреждений создание условий для реализации основных образовательных программ в дошкольных организациях в соответствии с ФГОС дошкольного образования; - регулирование нормативного правового обеспечения системы дошкольного образования; - создание единого образовательного пространства «дошкольное — начальное общее образование»; обеспечение условий для здоровье сбережения и физического развития дошкольников в образовательных организациях; - развитие механизмов диагностики и сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и особенностей (адаптивные модели образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, развитие творческих способностей); реализация моделей духовно-нравственного дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная, буддийская культура гражданское, патриотическое воспитание) | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Приказы об утверждении: - Порядка проведения муниципальной системы оценки качества образования дошкольных образовательных учреждений - Порядок проведения процедур по муниципальной системе оценки качества образования дошкольных образовательных учреждений - Создание муниципальной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования - Создание модели психологопедагогического и коррекционного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на территории МО «Тарбагатайский район». - Реализация муниципальных проектов по обновлению содержания дошкольного образования |
| II. Показатели. Методы сбора информации. |  |  |  |  |
| 2.1. | - по качеству образовательных программ дошкольного образования - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу - по повышению качества управления в ДОО Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. Доля дошкольных учреждений, имеющих высокие показатели по качеству содержания образовательной деятельности. Доля педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. - Количество и качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. - Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги - Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами (5-7 лет) Доля воспитанников участвующих в конкурсах на Всероссийском, региональном, муниципальном, уровнях • Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество образовательных услуг Разработка и утверждение системы показателей: Положение о муниципальной системе оценки качества образования дошкольного образования (далее - МСОКО ДО) - Положение о МСОКО ДО с показателями и критериями, отражающими продуктивность используемых форм и способов педагогической деятельности в становлении ключевых личностных качеств и в формировании способностей в соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками уровня развития, в том числе характеризующих степень готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. | 2021-2022 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | - Приказ отдела образования об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования дошкольного образования - Приказ об утверждении Положения о МСОКО с показателями и критериями, отражающими продуктивность используемых форм и способов педагогической деятельности в становлении ключевых личностных качеств и в формировании способностей в соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками уровня развития, в том числе характеризующих степень готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. |
| 2.2. | - ФИС ОКО; - Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по результатам оценочных процедур; - Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам оценочных процедур; - Данные муниципальных оценочных процедур ДОУ. - По информации из проведенных опросов, анкетирований, тестирований, онлайн-опросов, самооценок, самообследований и т.д.). - Описание методов сбора информации по МСОКО ДО концептуальных и нормативных документах | 2021-2022 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Приказ отдела образования о внесении изменений в документы по МСОКО |
| III. Мониторинг. |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденным Порядком, направленных на оценку эффективности деятельности дошкольной образовательной организации | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Приказ отдела образования «Об утверждении Порядка проведения мониторинга оценки качества образования дошкольных образовательных учреждений». |
| 3.2. | Оценка качества профессиональной деятельности руководящих и педагогических кадров. | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | Аналитический отчет по оценке качества профессиональной деятельности руководящих и педагогических кадров |
| 3.3. | Мониторинг системы дошкольного образования | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Внутренняя система оценки качества дошкольного образования в ДОУ МО «НГО» |
| IV. Анализ. Адресные рекомендации. |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной процедуры | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | Аналитические отчеты по результатам оценочных процедур |
| 4.2. | Подготовка комплексного анализа по результатам нескольких оценочных процедур | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | Комплексный анализ по результатам нескольких оценочных процедур |
| 4.3. | Разработка адресных рекомендаций для дошкольной образовательной (размещение на сайтах отдела образования, ДОУ) | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | Адресные, в том числе методические рекомендации |
| V. Меры. Управленческие решения. |  |  |  |  |
| 5.1. | Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам анализа оценки эффективности деятельности дошкольной образовательной организации, направленных на достижение поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. | Приказы с перечнем мер по результатам анализа МСОКО, направленных на достижение поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей |
| 5.2. | Организация повышения квалификации сотрудников отдела образования, МКУ "ЦОФСО НГО", администрации ДОУ, воспитателей, педагогов ДОУ по вопросам использования результатов оценочных процедур общероссийского и регионального уровней; по вопросам осуществления аналитической деятельности с использованием современных методов анализа (включая статистические методы) | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | План-график повышения квалификации. Ежегодный отчет о результатах обучения по данным программам. Охват обучением сотрудников отдела образования, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», администрации ДОУ, воспитателей, педагогов ДОУ. |
| 5.3. | Распространение инновационного опыта успешного развития оценки качества образования ДОУ через проведение семинаров, участие в методических объединениях | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | План - график проведения семинаров, РМО педагогов дошкольных образовательных учреждений |
| 5.4. | Участие воспитанников в конкурсах различного уровня ("ДоМиСольКа" и др.) | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | Приказ отдела образования администрации НГО |
| 5.5. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах («Воспитатель года», "Ярмарка педагогических находок и др.) | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Приказ отдела образования администрации НГО |
| 5.6. | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам МСОКО: - - Разработка и размещение информационных буклетов о МСОКО на сайтах отдела образования администрации НГО, ДОУ; - - Включение в планы информационно-разъяснительной работы, подготовку статей, интервью для средств массовой информации о целях, особенностях оценочных процедур и возможностях использования результатов; | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. Методист дошкольного образования МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Антоненко Л.С. | Информационные буклеты/инфографика - сайты отдела образования администрации НГО, ДОУ, в социальных сетях Распоряжение, приказ о подготовке/участии в оценочной процедуре - отдел образования ,ДОУ. Планы информационно-разъяснительной работы МОСО, ГБУ РЦОКОСО, ГБОУ ДПО ИРОСО, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ДОУ. |
| 5.7. | Назначение ответственного специалиста, курирующего вопросы оценки качества образования в ДОУ | 2021 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Приказ отдела образования |
| VI. Анализ эффективности принятых мер. |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в региональных, муниципальных совещаниях по анализу эффективности принятых мер по каждой оценочной процедуре | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. | Приказ о подготовке и проведении совещания, программа совещания, резолюция/протокол совещания министерства образования Сахалинской области, отдела образования, ДОУ |
| 6.2. | Обсуждение вопросов МСОКО на августовских конференциях | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. | Приказ отдела образования о подготовке и проведении конференции, программа конференции, резолюция конференции. |
| 6.3. | Участие в региональных и проведение муниципальных совещаний по анализу эффективности принятых мер по вопросамоценки эффективности деятельности дошкольной образовательной организации | 2021-2025 | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» Номоконова Т.И. | Приказ о подготовке и проведении совещания, программа совещания, резолюция/протокол совещания - министерства образования Республики Бурятия, отдела образования, ОО. |