# План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 12,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | РП |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | Письма в РУО. План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом | РП |
| 1.1.2. | Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | 1 июня 2019 г. | 31 октября 2019 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования | РП |
| 2. | Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 2.1. | 12,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2019 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | РП |
| 3. | Не менее 4,0 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 марта 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Участники проекта "Билет в будущее" прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | РП |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | 1 марта 2019 г | 1 апреля 2019 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | Определены основные результаты и перспективы проекта "Билет в будущее" | РП |
| 3.2 | Проведение тестирования в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 апреля 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 3.4. | Проведение профессиональных проб в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 4. | Для 3 тыс. детей не менее чем в 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 3 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом | РП |
| 4.1. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 4.2. | Подготовка и согласование НПА о предоставлении субсидии муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта спортивных залов | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Битухеев Э. Н. Главный специалист-эксперт | Постановление правительства РБ о предоставлении субсидии | РП |
| 4.3. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставлений субсидий на проведение капитального ремонта в образовательных организациях | 1 апреля 2019 г. | 1 мая 2019 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 4.3. | Проведение капитального ремонта в спортивных залах в муниципальных образованиях республики | 1 мая 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Начальники районных управлений образования, директора образовательных организаций | Заключений договоров на проведение строительно-монтажных работ | РП |
| 4.2 | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Битухеев Э. Н. Главный специалист-эксперт | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 4.3. | Направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на 2020 год | 1 октября 2019 г. | 31 октября 2019 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | Заявка Республики Бурятия в Минпросвещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета | РП |
| 5. | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | РП |
| 5.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 марта 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей | РП |
| 5.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды | РП |
| 7. | Создан 1 ключевой центр дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год, и не менее 1 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 октября 2018 г | 31 декабря 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании ключевых центров дополнительного образования, в том числе не менее 1 центра, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, и не менее 1мобильного технопарка "Кванториум". Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации . Обучающимся по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, проживающие в сельской местности и малых городах, обеспечен доступ к высокотехнологичному оборудованию и передовым практикам реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | РП |
| 7.1. | Направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, и созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 октября 2018 г | 30 октября 2018 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 7.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, и созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 7.3. | Участие в проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, и создания мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. На основе анализа результатов мониторинга выявлены лучшие практики и рекомендованы к распространению. При необходимости внесены изменения в методические рекомендации | РП |
| 7.4. | Согласование инфраструктурного листа по приобретение оборудования | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Санжитова О.Г., ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования | Определение перечня приобретаемого оборудования | РП |
| 7.5. | Организация процедуры закупки оборудования (подготовка технического задания, проведение торгов) | 1 апреля 2019 г. | 1 май 2019 г. | Санжитова О.Г., ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования | Проведение процедуры торгов | РП |
| 7.6. | Заключение контрактов на поставку оборудования | 1 мая 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Санжитова О.Г., ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования | Заключение контрактов | РП |
| 7.7. | Поставка оборудования | 1 июня 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Санжитова О.Г., ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования | Акт приемки-передач оборудования | РП |
| 7.8. | Передача оборудования в безвозмездное пользование ФГАУ ДО «Бурятский государственный университет» | 1 сентября 2019 г. | 1 октября 2019 г. | Санжитова О.Г., ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования | Акт приемки-передач оборудования | РП |
| 7.9. | Наладка оборудования, открытие центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в ФГАУ ДО «Бурятский государственный университет» | 1 ноября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Мошкин Н.И., ректор | Пресс-релиз, подготовка отчета в Министерство просвещение РФ | РП |
| 8. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены целевые модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 марта 2019 г | 31 декабря 2021 г. | Сагаев Н.Ц., директор ГБОУ «Созвездие» | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех регионах внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. | РП |
| 8.1. | Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Сагаев Н.Ц., директор ГБОУ «Созвездие» | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). На основе результатов мониторинга в регионы направлены рекомендации по совершенствованию системы дополнительного образования детей | РП |
| 8.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сагаев Н.Ц., директор ГБОУ «Созвездие» | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | РП |
| 8.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. (далее ежегодно) | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта | РП |
| 8.3. | Участие юридических лиц заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета | РП |
| 8.4. | Заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с юридическими лицами о предоставлении грантов в форме субсидий на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета | РП |
| 8.5. | Участие в мониторинге поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 1 сентября 2019 г | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования; Сагаев Н.Ц., директор ГБОУ «Созвездие» | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | РП |
| 8.6. | Организована поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей |  | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей. Поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей, позволит выявить лучшие практики и распространить их во всех регионах страны | РП |
| 9. | Участие в Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге (продолжена реализация ведомственного проекта "Олимпиадное движение школьников") | 1 января 2019 г. | 1 октября 2020 г. (ежегодно) | Елистратова Т.С., начальник отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге. Проведение Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге повысит статус российского математического образования на мировом уровне | РП |
| 11.2. | Реализован ведомственный проект "Олимпиадное движение школьников" | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | Елистратова Т.С., начальник отдела общего и дошкольного образования | информационно- аналитический отчет о реализации ведомственного проекта "Олимпиадное движение школьников". Проект обеспечит увеличение доли детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение, что позволяет выявлять и поддерживать детей, высокомотивированных в различных предметных областях |  |
| 12. | Создано 3 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 12.1.1. | Направление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 12.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 12.1.4. | Участие в проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | И Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. По результатам мониторинга выявлены и распространены лучшие практики создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 12.1.5. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Дармаева Е.С. | информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на основе лучших практик, внедряемых через информационно-методическое сопровождение Министерства просвещения Российской Федерации | РП |
| 12.1. | Создано 3 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2020 г | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 13. | Не менее чем 18,9 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | РП |
| 13.1.1. | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 февраля 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | Письма в РУО. План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом | РП |
| 13.1.2. | Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | 1 июня 2020 г. | 31 октября 2020 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования | РП |
| 13.1.3. | Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 13.1. | 18,9 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2020 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | РП |
| 14. | Не менее чем 18,9 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | РП |
| 14.1.1. | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РП |
| 14.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 14.1.3. | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее". По итогам мониторинга выявлены и распространены лучшие практики по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее". При необходимости внесены изменения в целевую модель реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 14.1. | Не менее 5,5 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |  | 31 декабря 2020 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 5,5 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 15. | Для 12 тыс. детей не менее чем в 48 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 48 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 15.1.1. | Направление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Битухеев Э. Н. Главный специалист-эксперт | заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 15.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 15.1.4. | Участие в мониторинге обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | РП |
| 15.1. | Для 12 тыс. детей не менее чем в 48 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2020 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 48общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 16. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 9,1 тыс. детей | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 16.1.1. | Направление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 16.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 16.1.4. | Участие в проведени мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 16.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 9,1 тыс. детей |  | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 17. | Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью | РП |
| 17.1.1. | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан | 1 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации о проведении конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан, результаты конкурса, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Обеспечено выявление лучших практик по проведению летних смен для их дальнейшей реализации. | РП |
| 17.1.2. | Участие в мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями. На основе мониторинга выявлены лучшие практики проведения летних смен с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РП |
| 17.1. | Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями |  | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 18. | Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования Фролов Д.Г., начальник отдела специального образования и интернатных учреждений | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 18.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Выявлены и распространены лучшие практики реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 18.1.2. | Участие в проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 18.1. | Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 19. | Создан не менее чем в 1 регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | РП |
| 19.1.1. | Направление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 июля 2019 г. | 1августа 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 19.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 19.1.4. | Участие в проведении мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | РП |
| 19.1. | Не менее чем в 1 созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации |  | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | РП |
| 20. | Создано не менее 2 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 800 тыс. детей в год | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 20.1.1. | Направление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 20.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 20.1.4. | Участие в проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 20.1. | Создано не менее 2 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 800 детей в год |  | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 21. | Создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | методические рекомендации субъектам Российской Федерации по функционированию коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации обеспечат единые основы участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | РП |
| 22. | Создано не менее 6 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 22.1.1. | Направление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 22.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 22.1.4. | Участие в мониторинге создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 22.1.5. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Дармаева Е.С. | информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 22.1. | Создано не менее 6 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | . | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РП |
| 23. | Не менее 200 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 23.1.1. | Участие в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан | 1 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации о проведении конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан, результаты конкурса, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 23.1.2. | Участие в мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 23.1. | Не менее 200 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями |  | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 24. | Не менее чем 28,3 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | РП |
| 24.1.1. | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 февраля 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | Письма в РУО. План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом | РП |
| 24.1.2. | Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | 1 июня 2021 г. | 31 октября 2021 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования | РП |
| 24.1.3. | Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 24.1. | 28,3 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2021 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | РП |
| 25. | Не менее 7,0 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 7 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 25.1.1. | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РП |
| 25.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Дармаева Е.С. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 25.1.3. | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 25.1. | Не менее 7 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |  | 31 декабря 2021 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 7 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 26. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 13,9 тыс. детей | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 26.1.1. | Направление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 26.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 26.1.4. | Проведение мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 26.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 13,9 тыс. детей |  | 31 декабря 2021 г. | И.А.Михеев, М.А.Инкин, А.Е.Тимкин руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 27. | Для 21 тыс. детей не менее чем в 84 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 84 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |
| 27.1.1. | Предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 27.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 27.1.4. | Участие в мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 84 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 27.1. | Для 21 тыс. детей не менее чем в 84 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2021 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 84 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 28. | Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 28.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 28.1.2. | Выявление и распространение лучших практик дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 28.1.3. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 28.1. | Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 30. | Создано не менее 3 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1,2 тыс. детей в год | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 30.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 30.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 30.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 30.1. | Создано не менее 3 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1,2 тыс. детей в год |  | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 31. | Не менее 250 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 31.1.1. | Участие в конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан | 1 января 2022 г. | 1 июня 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образованияо | письмо Министерства просвещения Российской Федерации о проведении конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан, результаты конкурса, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 31.1.2. | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 31.1. | Не менее 250 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями |  | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 32. | Не менее чем 34,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | РП |
| 32.1.1. | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 февраля 2022 г. | 1 апреля 2022 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | Письма в РУО. План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом | РП |
| 32.1.2. | Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | 1 июня 2022 г. | 31 октября 2022 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования | РП |
| 32.1.3. | Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 32.1. | 34,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2022 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | РП |
| 33. | Не менее 8,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 8,50 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 33.1.1. | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РП |
| 33.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Дармаева Е.С. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 33.1.3. | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 33.1. | Не менее 8,5 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |  | 31 декабря 2022 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 8,5 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 34. | Для 30 тыс. детей не менее чем в 120 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 120 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 34.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 34.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 34.1.4. | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 120 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 34.1. | Для 30 тыс. детей не менее чем в 120 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2022 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 120 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 35. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 20,8 тыс. детей | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 35.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 35.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 35.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | 1 марта 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 35.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 20,8 тыс. детей |  | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 36. | Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 36.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2022 г. | 1 июня 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 36.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 36.1. | Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 38. | Создано не менее 4 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 2,0 тыс. детей в год | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 38.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 38.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 38.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 марта 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 38.1. | Создано не менее 4 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 2 тыс. детей в год |  | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РП |
| 39. | Не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 39.1.1. | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан | 1 января 2023 г. | 1 июня 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации о проведении конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан, результаты конкурса, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 39.1.2. | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 39.1. | Не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями |  | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 40. | Не менее чем 44,1 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | РП |
| 40.1.1. | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 февраля 2023 г. | 1 апреля 2023 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | Письма в РУО. План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом | РП |
| 40.1.2. | Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | 1 июня 2023 г. | 31 октября 2023 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования | РП |
| 40.1.3. | Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 40.1. | 44,1 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2023 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | РП |
| 41. | Не менее 10,0 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 10,0 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 41.1.1. | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РП |
| 41.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 41.1.3. | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 41.1. | Не менее 10,0 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |  | 31 декабря 2023 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 10,0 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 42. | Для 39,0 тыс. детей не менее чем в 156 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 1560 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 42.1.1 | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 42.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 42.1.4. | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | РП |
| 42.1. | Для 39 тыс. детей не менее чем в 156 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2023 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 156 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 43. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 29,9 млн. детей | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 43.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 43.1.3. | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 43.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | 1 марта 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 43.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 29,9 млн. детей |  | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 44. | Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 44.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2023 г. | 1 июня 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 44.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 44.1. | Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 47. | Не менее 53,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 47.1.1. | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 февраля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | план организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, утвержденный Минпросвещения России | РП |
| 47.1.2. | Проведение не менее 1 федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | 1 июня 2024 г. | 31 октября 2024 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | РП |
| 47.1.3. | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 47.1. | Не менее 53,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2024 г. | Намжилова Ч.Д., специалист отдела общего и дошкольного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | РП |
| 48. | Не менее 12 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 12 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 48.1.1. | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РП |
| 48.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 48.1.3. | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 48.1. | Не менее 12 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |  | 31 декабря 2024 г. | Бальчинова Б.В., специалист отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 12 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РП |
| 49. | Для 48,5 тыс. детей не менее чем в 194 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 194 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 49.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2024 г. | 1 августа 2024 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 49.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Б.Б. Жалсанов, министр образования и науки РБ | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 49.1.4. | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | РП |
| 49.1. | Для 48,5 тыс. детей не менее чем в 194 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2024 г. | Гомбоев Т.Б., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 194 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РП |
| 50. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков "Кванториум" и 8 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 42,1 тыс. детей | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании сети детских технопарков, в том числе, за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков "Кванториум" и 8 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 50.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РП |
| 50.1.3. | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РП |
| 50.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | 1 марта 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 50.1. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков "Кванториум" и 8 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 42,1 млн. детей |  | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о создании сети детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков "Кванториум" и 8 мобильных технопарков "Кванториум" | РП |
| 53. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 53.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2024 г. | 1 июня 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 53.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | И Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 53.1. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об организации обучения не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 54. | Не менее 700 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 54.1.1. | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан | 1 января 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | письмо Министерства просвещения Российской Федерации о проведении конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан, результаты конкурса, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 54.1.2. | Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 апреля 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 54.1. | Не менее 700 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями |  | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | РП |
| 55. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.5.1. | Не менее чем 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.5.2. | Не менее чем 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.5.3. | Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.5.4. | Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.5.5. | Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.1.6. | Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 55.1.7. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | РП |
| 55.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" |  | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 56. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | Постановление Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | РП |
| 56.1.1. | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных | РП |
| 56.1.2. | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющие порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | проект постановления Правительства Российской Федерации, о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | РП |
| 56.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии |  | 31 декабря 2024 г. | Байкова А.М-Ж., начальник отдела воспитания и дополнительного образования | проект Постановления Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии. Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий. | РП |